УСТАВ ПРОЕКТА

Проект: «Конструктор HTML-рассылок (демо)»

Дата запуска: 16.02.2026

Дата демо: 04.05.2026

Срок реализации: 10–12 недель

1 Общие положения

1.1 Основание для разработки

Настоящий Устав определяет цели, сроки, организационную структуру и зоны ответственности участников проекта по разработке веб-системы «Конструктор HTML-рассылок».

1.2 Цель проекта

Целью проекта является разработка веб-интерфейса демо-версии  для создания HTML-шаблонов email-рассылок, работы с данными заказчиков из базы 1С через HTTP-сервис, предпросмотра итогового письма, сохранения и загрузки HTML-шаблонов, а также ведения журнала отправок.

1.3 Требования к системе

Система предназначена для сокращения времени подготовки email-рассылок и предоставления пользователю удобного инструмента для самостоятельной сборки письма без ручной верстки HTML-кода. Интеграция с 1С выполняется через HTTP-сервис: веб-приложение получает список заказчиков и передает данные нового заказчика в базу 1С.

Функциональные требования к системе представлены в таблице.

| № | Требование к системе |
| --- | --- |
| 1 | Сервис должен содержать веб‑интерфейс визуального конструктора HTML‑шаблонов email‑рассылок. |
| 2 | Рабочее пространство должно включать левую панель с блоками, центральный холст, правую панель свойств и нижнюю область для данных заказчика, предпросмотра и журнала. |
| 3 | Сервис должен обеспечивать добавление блоков письма методом перетаскивания: «Заголовок», «Текст», «Фото», «Ссылка». |
| 4 | Сервис должен обеспечивать настройку выбранного блока: изменение шрифта, размера, цвета, выравнивания текста, загрузку изображения и вставку ссылки. |
| 5 | Сервис должен поддерживать дублирование и удаление выбранного элемента шаблона. |
| 6 | Сервис должен обеспечивать предпросмотр итогового HTML-письма перед сохранением или отправкой. |
| 7 | Сервис должен обеспечивать сохранение созданного HTML-шаблона на сервере и скачивание его на устройство пользователя в формате .html. |
| 8 | Сервис должен обеспечивать загрузку ранее подготовленного HTML-шаблона из файла с расширением .html. |
| 9 | Сервис должен получать список заказчиков из базы 1С через HTTP-сервис. |
| 10 | Сервис должен автоматически подставлять данные выбранного заказчика: ФИО, телефон и Email. |
| 11 | Сервис должен обеспечивать добавление нового заказчика через форму с полями ФИО, телефон и Email. |
| 12 | Система 1С должна принимать данные нового заказчика через HTTP-сервис и сохранять их в соответствующем справочнике. |
| 13 | Сервис должен фиксировать отправки или тестовые отправки писем в журнале. |
| 14 | Журнал должен отображать время отправки, получателя, тему письма и статус обработки, например «Отправлено». |
| 15 | Сервис должен содержать раздел с контактами для связи с разработчиками и руководителем проекта. |
| 16 | Сервис должен обрабатывать ошибки HTTP-обмена с 1С, отсутствие данных заказчика, некорректный Email и ошибки сохранения/загрузки HTML-шаблона. |

2 Назначение руководителя проекта

2.1 Руководитель проекта

Руководителем проекта назначена Сутормина Виктория Станиславовна.

(Tel: +79605691212; TG: @Vikki1222; email: vikko.4ka@yandex.ru)

3 Распределение ролей и зон ответственности

| Роль | ФИО | Зона ответственности | Загрузка | Ключевые задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Team lead | Сутормина Виктория Станиславовна | Планирование задач, контроль процессов | ±7 ч/нед | - Распределение задач в команде. - Решение проблем в команде. - Контроль выполнения работы других членов команды. - Помощь в интеграции всех компонентов проекта (frontend, backend, 1С-разработчик, аналитик). |
| Аналитик | Демина Мария Николаевна | Бизнес-логика, требования, приём функционала | ±10 ч/нед | - Анализ и сбор требований маркетинга. - Написание ТЗ и пользовательских сценариев. - Определение критериев успеха. - Приём функционала. |
| Fullstack-разработчик | Сутормина Виктория Станиславовна | Фронтенд и Бэкенд разработка | ±10 ч/нед | 1.Интеграция интерфейса с серверной частью. 2.Подготовка демо‑версии проекта. |
| Fullstack-разработчик | Меньшикова Виктория Даниловна | Фронтенд и разработка | ±10 ч/нед | 1.Верстка интерфейса. 2.Страницы и панели конструктора. 3.Форма редактирования шаблона. 4.Предпросмотр и данные заказчика. |
| Fullstack-разработчик | Хромышев Алексей Александрович | Бэкенд разработка | ±10 ч/нед | 1. Серверная логика. 2. HTTP-обмен с 1С. 3. Работа с данными заказчиков. 4. Сохранение/загрузка HTML. 5. Журнал отправок. |
| 1С-разработчик | Сурин Александр Александрович | Интеграция, учёт данных, публикация | ±10 ч/нед | 1. Публикация HTTP-сервиса в 1С. 2. Подготовка базы заказчиков. 3. Получение и запись клиентов. |

Сроки реализации проекта

Общий срок реализации проекта составляет 12 недель. Реализация проекта осуществляется поэтапно:

| Этап | Неделя реализации | Даты | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Сбор требований | 1 неделя | 16.02.2026 - 23.02.2026 | Готово |
| Анализ и проектирование | 2 неделя | 23.02.2026 - 02.03.2026 | Готово |
| Разработка прототипа интерфейса | 3 неделя | 02.03.2026 – 09.03.2026 | Готово |
| Разработка основного функционала конструктора | 4 - 5 неделя | 09.03.2026 – 23.03.2026 | Готово |
| Разработка серверной части проекта | 6 неделя | 23.03.2026 – 30.03.2026 | Готово |
| Интеграция с 1С через HTTP-сервис | 7–8 неделя | 30.03.2026 – 13.04.2026 | Готово |
| Настройка публикации HTTP-сервиса через IIS | 9 неделя | 13.04.2026 – 20.04.2026 | Готово |
| Тестирование и исправление ошибок интеграции | 10 неделя | 20.04.2026 – 27.04.2026 | Готово |
| Подготовка к защите, написание документации: инструкция пользователя и инструкция администратора. | 11 неделя | 27.04.2026 – 04.05.2026 | Готово |
| Защита проекта | 12 неделя | 04.05.2026 | Готово |

5 Roadmap проекта

| Неделя | Даты | Этап | Team Lead | Аналитик | Fullstack Сутормина Виктория | Fullstack Меньшикова Виктория | Fullstack Хромышев Алексей | 1С-разработчик Сурин Александр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.02.2026 – 23.02.2026 | Старт проекта и сбор требований | Постановка целей проекта, распределение задач, подготовка структуры устава проекта | Первичный анализ требований к системе | Анализ будущего функционала конструктора | Подбор идей для визуального оформления интерфейса | Анализ серверной части сайта | Анализ предметной области и структуры будущей базы в 1С |
| 2 | 23.02.2026 – 02.03.2026 | Анализ и проектирование | Подготовка карточки проекта и доработка устава проекта | Анализ требований, описание пользовательских сценариев | Проектирование общей логики работы конструктора | Разработка дизайна интерфейса: страницы, панели, расположение элементов | Проектирование backend-логики сайта и способов обмена с 1С | Проектирование структуры базы заказчиков в 1С |
| 3 | 02.03.2026 – 09.03.2026 | Разработка прототипа интерфейса | Контроль разработки прототипа, проверка соответствия карточке проекта | Проверка соответствия прототипа требованиям | Подготовка логики взаимодействия интерфейса с функционалом | Разработка прототипа дизайна конструктора: левая панель, холст, правая панель настроек, нижняя панель | Подготовка структуры backend-части сайта | Создание первоначальной структуры базы заказчиков в 1С |
| 4 | 09.03.2026 – 16.03.2026 | Разработка конструктора HTML-шаблонов | Контроль выполнения задач | Уточнение пользовательских сценариев создания шаблона | Реализация логики добавления блоков | Верстка и оформление элементов конструктора: заголовок, текст, фото, ссылка | Подготовка серверных обработчиков для работы сайта | Доработка базы 1С и справочника заказчиков |
| 5 | 16.03.2026 – 23.03.2026 | Доработка интерфейса и настроек блоков | Контроль сроков и качества | Проверка удобства пользовательского сценария | Реализация настроек элементов шаблона | Разработка визуального оформления правой панели настроек, форм, кнопок и блоков интерфейса | Разработка backend-логики для работы с шаблонами и данными сайта | Подготовка базы 1С к передаче данных во внешнюю систему |
| 6 | 23.03.2026 – 30.03.2026 | Разработка backend-части сайта | Координация фронтенда и backend-разработки | Уточнение требований к сохранению шаблонов и журналу отправок | Интеграция интерфейса с серверной частью | Доработка дизайна страниц, панелей конструктора и нижнего блока данных заказчика | Реализация backend сайта: сохранение и загрузка HTML-шаблонов, обработка данных, журнал отправок | Подготовка 1С к созданию HTTP-сервиса |
| 7 | 30.03.2026 – 06.04.2026 | Интеграция веб-приложения с 1С | Контроль интеграции | Проверка сценария выбора заказчика | Подключение интерфейса к данным заказчика | Доработка отображения блока «Данные заказчика» и визуального состояния полей | Реализация основной интеграции сайта с 1С: HTTP-запросы, получение и обработка данных заказчиков | Подготовка HTTP-сервиса в 1С для передачи данных заказчиков |
| 8 | 06.04.2026 – 13.04.2026 | Доработка HTTP-интеграции | Контроль исправления ошибок интеграции | Проверка автозаполнения ФИО, телефона и Email | Доработка связи интерфейса с сервером | Оформление формы добавления заказчика и улучшение отображения данных клиента | Реализация добавления нового заказчика через backend сайта и передачу данных в 1С | Доработка базы 1С и подготовка обработки добавления заказчика через HTTP |
| 9 | 13.04.2026 – 20.04.2026 | Публикация HTTP-сервиса через IIS | Контроль решения технических проблем при публикации | Фиксация проблем интеграции и проверка требований | Проверка работы интерфейса после публикации сервиса | Исправление ошибок дизайна, адаптация отображения элементов интерфейса | Настройка взаимодействия backend сайта с опубликованным HTTP-сервисом, проверка запросов и ответов | Подготовка и публикация HTTP-сервиса 1С через IIS |
| 10 | 20.04.2026 – 27.04.2026 | Тестирование, исправление ошибок и подготовка диаграмм | Контроль тестирования проекта, распределение задач по исправлению ошибок | Разработка BPMN-диаграммы бизнес-процесса и ERD-диаграммы структуры данных | Исправление ошибок конструктора | Финальная доработка дизайна интерфейса, проверка внешнего вида страниц и элементов | Исправление ошибок backend-части и интеграции с 1С, проверка журнала отправок | Проверка готовности базы 1С и корректности данных для HTTP-обмена |
| 11 | 27.04.2026 – 04.05.2026 | Подготовка документации, диаграмм и демо | Подготовка инструкции пользователя и инструкции администратора, контроль финальной версии проекта | Доработка BPMN, ERD и диаграммы классов; подготовка описания системы | Подготовка демонстрации конструктора HTML-шаблонов | Подготовка интерфейса к показу, финальная проверка дизайна и визуального оформления | Подготовка backend-части сайта и интеграции к демонстрации | Проверка разделов инструкции администратора, связанных с 1С, HTTP-сервисом и IIS |
| 12 | 04.05.2026 | Защита проекта | Представление проекта и контроль демонстрации | Пояснение требований, пользовательских сценариев и разработанных диаграмм | Демонстрация конструктора HTML-шаблонов | Демонстрация дизайна интерфейса, страниц конструктора и работы с шаблонами | Демонстрация backend сайта, сохранения, загрузки, журнала отправок и интеграции с 1С | Демонстрация базы 1С и подготовки HTTP-сервиса |

6 RACI‑матрица

| Задача проекта | Team Lead | Аналитик | Fullstack Сутормина Виктория | Fullstack Меньшикова Виктория | Fullstack Хромышев Алексей | 1С-разработчик Сурин Александр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постановка целей проекта и распределение ролей | A | C | I | I | I | I |
| Подготовка устава проекта | A | C | I | I | I | I |
| Подготовка карточки проекта | A | C | I | I | I | I |
| Анализ требований к системе | A | R | C | C | C | C |
| Описание пользовательских сценариев | A | R | C | C | C | I |
| Разработка BPMN-диаграммы бизнес-процесса | A | R | C | I | C | C |
| Разработка ERD-диаграммы структуры данных | A | R | C | I | C | C |
| Разработка диаграммы классов | A | R | C | I | C | C |
| Разработка структуры интерфейса конструктора | A | C | C | R | C | I |
| Разработка дизайна и визуального оформления сайта | A | C | C | R | I | I |
| Верстка пользовательского интерфейса | A | C | C | R | C | I |
| Реализация конструктора HTML-шаблонов | A | C | R | C | R | I |
| Реализация добавления блоков: заголовок, текст, фото, ссылка | A | C | R | R | C | I |
| Реализация панели настроек выбранного блока | A | C | R | R | C | I |
| Реализация предпросмотра HTML-шаблона | A | C | R | R | C | I |
| Реализация сохранения HTML-шаблона | A | C | C | C | R | I |
| Реализация загрузки HTML-шаблона | A | C | C | C | R | I |
| Разработка backend-части сайта | A | C | C | I | R | I |
| Реализация журнала отправок | A | C | C | C | R | I |
| Разработка базы данных в 1С | I | C | I | I | C | A |
| Подготовка структуры данных заказчиков в 1С | I | C | I | I | C | A |
| Подготовка 1С к обмену через HTTP-сервис | A | C | I | I | C | R |
| Реализация HTTP-запросов между сайтом и 1С | A | C | C | I | R | C |
| Обработка ответов от 1С на стороне backend | A | C | C | I | R | C |
| Получение данных заказчика из 1С в веб-приложении | A | C | C | C | R | C |
| Автоматическое заполнение ФИО, телефона и Email заказчика | A | C | C | R | R | C |
| Реализация добавления нового заказчика через сайт | A | C | C | C | R | C |
| Запись нового заказчика в базу 1С | A | C | I | I | R | R |
| Публикация HTTP-сервиса 1С через IIS | A | I | I | I | C | R |
| Настройка взаимодействия backend с опубликованным HTTP-сервисом | A | C | C | I | R | C |
| Тестирование интерфейса конструктора | A | R | R | R | C | I |
| Тестирование backend-части сайта | A | C | C | I | R | I |
| Тестирование интеграции сайта с 1С | A | C | C | I | R | C |
| Исправление ошибок интерфейса | A | C | R | R | C | I |
| Исправление ошибок backend и HTTP-интеграции | A | C | C | I | R | C |
| Подготовка инструкции пользователя | A/R | C | C | C | C | I |
| Подготовка инструкции администратора | A/R | C | I | I | C | C |
| Подготовка демонстрационной версии проекта | A/R | C | R | R | R | C |
| Защита проекта | A/R | R | R | R | R | R |

7 Риски проекта

| Риск | Влияние | Критичность | Меры реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Недостаточные знания 1С и HTTP-сервисов | Высокое | Критично | Изучение документации 1С, тестирование публикации сервиса на локальном стенде. |
| Ошибки публикации HTTP-сервиса 1С | Высокое | Критично | Проверка настроек веб-сервера, прав доступа и доступности адресов. |
| Некорректный обмен данными между сайтом и 1С | Высокое | Критично | Согласование структуры запросов и ответов, тестирование JSON-данных. |
| Неправильная оценка трудоемкости | Среднее | Некритично | Планирование задач по неделям и выделение минимального демо-функционала. |
| Неравномерная нагрузка | Среднее | Некритично | Контроль задач со стороны Team Lead и перераспределение работ. |
| Потеря или некорректное сохранение HTML-шаблона | Среднее | Критично | Тестирование сохранения, скачивания и повторной загрузки HTML-файлов. |
| Ошибки в данных заказчиков | Среднее | Некритично | Проверка обязательных полей ФИО, телефон, Email перед сохранением. |
| Несогласованные требования | Среднее | Некритично | Регулярные встречи команды и сверка функционала с инструкцией пользователя. |
| Заболел член команды | Среднее | Некритично | Возможность временного перераспределения задач. |

8

План методики испытаний (ПМИ)

| № | Проверяемый модуль | Метод проверки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конструктор шаблонов | Перетащить блоки «Заголовок», «Текст», «Фото», «Ссылка» на холст | Блоки добавляются на холст и отображаются в шаблоне. |
| 2 | Панель свойств | Выбрать блок и изменить шрифт, размер, цвет, выравнивание, изображение или ссылку | Параметры выбранного блока изменяются корректно. |
| 3 | Дублирование и удаление блока | Нажать кнопки «Дублировать» и «Удалить» для выбранного элемента | Элемент копируется или удаляется без нарушения структуры шаблона. |
| 4 | Работа с заказчиками из 1С | Выбрать заказчика в выпадающем списке | Поля ФИО, телефон и Email заполняются автоматически. |
| 5 | Добавление заказчика | Заполнить форму нового заказчика и нажать «Добавить заказчика» | Новый заказчик передается в 1С через HTTP-сервис и становится доступен в списке. |
| 6 | Предпросмотр письма | Нажать кнопку «Предпросмотр» | Отображается итоговый вид HTML-письма. |
| 7 | Сохранение HTML-шаблона | Нажать кнопку «Сохранить шаблон» | Шаблон сохраняется на сервере и скачивается на устройство в формате .html. |
| 8 | Загрузка HTML-шаблона | Нажать «Загрузить HTML шаблон» и выбрать .html-файл | Содержимое выбранного HTML-файла загружается в систему. |
| 9 | Журнал отправок | Выполнить тестовую отправку или проверить историю отправок | В журнале отображаются время отправки, получатель, тема и статус письма. |
| 10 | Контакты для связи | Нажать кнопку «Контакты для связи» | Открывается окно с ФИО, телефонами и Email участников проекта. |